## Slide 1: 八 软件项目管理
授课教师：苏生 电子邮箱：susheng@uestc.edu.cn
Notes: 1
大家好，今天我们开始学习软件项目管理，我是主讲教师苏生，首先我们学习一下软件项目管理的概念。

## Slide 2: 8.1.软件项目管理概念
软件项目管理的定义
软件项目管理的4P要素
Notes: 我们从软件项目管理的定义以及软件项目管理的4P要素两个方面来了解软件项目管理的概念。

## Slide 3: 8.1.1.软件项目管理的定义
计划、协调、度量、监控、控制及报告等管理方法在软件开发和维护中的具体应用，以保证整个过程是系统的、有原则的、可量化的(IEEE610.12-90)。
软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目(Project)进行分析和管理的活动。
Notes: 在IEEE610.12-90的软件工程术语标准中，软件项目管理是计划、协调、度量、监控、控制及报告等管理方法在软件开发和维护中的具体应用，以保证整个过程是系统的、有原则的、可量化的。这里面提到了一些关键词，其中计划表示事前计划，协调表示对资源的协调，度量是对软件开发所需要的时间、成本和质量等进行量化，监控与控制是表示对项目执行过程进行管控，报告是项目管理的文档化工作。另外一个定义是，软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目(Project)进行分析和管理的活动。这个定义重点强调对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目(Project)这四个方面的管理，也就是我们后面要讲的4P。

## Slide 4
范围
时间
成本
质量
沟通
风险
人力
采购
项目范围定义
活动定义与排序
执行进度计划
资源估算
成本估算
质量计划编制
信息计划
风险识别与量化
风险应对措施
团队组织计划
员工招聘计划
采购计划
招标计划
范围核实
质量保证
计划执行
信息发布
团队建设
招标/合同
范围变更控制
进度控制
成本控制
质量控制
执行情况发布
风险控制
团队激励与管理
内容
计划
实施
控制
软件项目管理内容
Notes: 软件项目管理的内容很丰富，从内容上看包括对项目范围、时间、成本、质量、沟通、风险、人力、采购等方面，从过程上看覆盖项目计划、项目实施和项目控制几个过程，这张图以一个矩阵模式显示了项目管理内容和过程之间的对应关系，从图上可以看出，项目计划设计的内容比较多，包括项目范围定义、时间方面的活动定义与排序、执行进度计划、成本方面的资源估算和成本估算、质量方面的质量计划编制、甚至包括采购方面的采购计划和招标计划，这表明项目计划是项目管理一个非常重要的组成部分。除此之外，基本上各个内容在实施过程和控制过程这两个过程中都有具体的项目管理内容。

## Slide 5: 8.1.2.软件项目管理的4P要素
人员
项目
产品
过程
产品Product
招聘、选拔、绩效管理、培训、薪酬、职业发展、组织和工作设计、团队/文化的发展
人员
People
过程
Process
项目
Project
策划一个项目以前，应当建立产品的目标和范围，考虑可选的解决方案
理解成功项目管理的关键因素，掌握项目计划、监控和控制的一般方法
软件过程提供一个框架，在此框架下可以制定项目开发的综合计划。
Notes: 在软件项目管理的定义里面提到过4P，即人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目(Project)，下面我们重点来学习一下这4个P分别有哪些项目管理内容。简单来讲，人员管理包括项目人员的招聘、选拔、绩效管理、培训、薪酬、职业发展、组织和工作设计、团队/文化的发展，产品管理指在策划一个项目以前，应当建立产品的目标和范围，考虑可选的解决方案，过程管理是为软件过程提供一个框架，在此框架下可以制定项目开发的综合计划。项目这个关键词指的是管理者要理解成功项目管理的关键因素，掌握项目计划、监控和控制的一般方法。

## Slide 6: 8.1.2.软件项目管理的4P要素：人员
02
04
03
05
客户
阐明软件需求的人员
项目管理者
计划、激励、组织和控制软件开发人员
开发人员
拥有开发产品或应用软件所需技能的人员
最终用户
直接使用或者与软件产品交互的人
01
高级管理者
负责定义业务问题
人员（People）
Notes: 软件项目的人员是项目管理最重要的资源，在IEEE发表的一项研究中提到，当向3个大型技术公司中主管工程的3位副总裁问及一个成功的软件项目最重要因素是什么时，他们都表示是人，真正合适和优秀的人。根据角色的不一样，参与软件项目过程的利益相关者可以分为5类，第一类是高级管理者，他负责定义业务问题，这些问题基本定义了项目的范围，对项目方向产生至关重要的作用。第二类是项目管理者，其责任是计划、激励、组织和控制软件开发人员。第三类是开发人员，是拥有开发产品或应用软件所需技能的人员。第四类是客户，客户阐明了待开发软件的需求，并直接关心项目成败。最后一类是最终用户，一旦软件发布成为产品，最终用户就是使用软件，直接与软件进行交互的人。每个项目都有上述人员的参与，为了获得高效率，项目负责人必须最大限度地发挥每个人的技术和能力。

## Slide 7: 8.1.2.软件项目管理的4P要素：团队/人员
封闭式
开放式
随机式
同步式
按照权利层次来组织团队
做过去类似项目有优势
难以承担创新型项目
松散、专家组合型团队
有创新优势
难以承担有次序执行的项目
封闭式+随机式
适合解决有次序又有创新的复杂项目
效率可能不是太高
根据项目分解进行分工
适合松散耦合子系统项目
项目集成可能会遇到问题
团队（Team）/人员（People）
Notes: 软件项目中的五类人形成了一个软件项目团队，不同的软件开发项目和组织可能形成不同的软件团队结构。团队结构的好坏取决于组织的管理风格、团队人员数目以及技能水平等。有四种典型的软件工程团队组织结构，第一种是封闭式团队，按照传统的权利层次来组织团队，是一种树形的组织架构，这种组织架构在做过去类似项目时有优势，分工较为明确，效率比较高，但难以承担创新型项目；第二种是随机式团队，特点是由各个专家进行松散组合，团队工作依赖于团队成员个人间的主动性。当需要有创新工作或技术上突破时，这种团队有优势，但在面对过去类似项目的有次序工作时，效率较为低下。第三种是开放式图案的距离，结合了封闭式团队和随机式团队，良好的沟通和根据团队整体意见来做出决策时开放式团队的特征，它适合解决有次序又有创新的复杂项目，但效率可能不是太高；第四种团队是同步式团队，根据项目问题进行自然分解，然后团队成员各自解决问题的一部分，适合松散耦合子系统项目，项目集成可能会遇到问题。针对实际项目，可以选择适合项目本身要求的团队结构来组织人员。

## Slide 8: 8.1.2.软件项目管理的4P要素：产品
项目环境
大系统环境/业务环境
环境的约束是什么
信息目标
输出哪些客户可见对象
需要什么数据作为输入
功能性能
如何将输入变成输出
要满足哪些特殊性能
确定软件范围
系统
子系统1
子系统2
子系统3
功能1
功能2
功能3
功能4
功能5
功能6
功能7
功能8
功能分解
产品（Product）
Notes: 第二个P是产品，从项目一开始，就应该研究要开发哪些产品以及要解决哪些问题，至少要建立和界定产品的范围。软件产品的范围通过回答以下问题来定义：一是项目环境，要开发的软件如何适应于大型的系统或业务环境，该环境下要施加什么约束，二是信息目标，软件要产生哪些客户可见的数据对象，需要什么数据作为输入，三是软件的功能与性能，软件执行什么功能才能将输入数据变为输出数据，还有软件需要满足哪些特殊性能要求。回忆在在需求分析章节中，软件范围是需求分析的基础。在确定软件范围的活动中，一个重要的方法是对系统功能进行分解，一方面是因为产品是有若干功能组成的，通过功能分解能更清楚定义产品，另一方面是因为项目的进度和成本估算都是面向功能的。

## Slide 9: 8.1.2.软件项目管理的4P要素：过程
过程（Process）
过程活动
沟通
策划
建模
构造
部署
功能
文本输入
编辑与格式设计
自动复制编辑
页面布局能力
自动生成索引
文档生成
根据项目特征选择合适的过程模型
根据过程模型进行项目分解
Notes: 在过程模型章节中，我们已经学习过了不同的软件过程模型。项目管理关注的第三个P就是过程Process，对过程的清晰分解与定义是项目计划与管理的基础，不论采用什么样的过程模型，其基本的过程活动一般都分为沟通、策划、建模、构造、部署。团队成员在完成任何一项功能时，都要应用这些过程活动。这样产生了一个由功能和过程活动构成的矩阵。在这个矩阵中，第一列显示产品的主要功能，比如图上的文本输入、编辑与格式设计、自动复制标记、页面布局能力、自动生成索引、文档生成都是一个文字编辑软件的功能，第一行显示过程活动，项目经理的任务是估算每个矩阵单元的资源需求，任务的起止日期，以及任务输出的工作产品。可以看出，产品Product和过程Process均是软件项目管理的两个重要维度。

## Slide 10: 8.1.2.软件项目管理的4P要素：项目
项目（Project）
1
3
2
5
4
在正确的基础上开始工作
保持动力
跟踪进展
良好决策
事后分析
采用确保软件团队能够成功的方式来组织项目
项目处于危险的信号：
不了解客户需求
产品范围定义不清楚
变更管理不好
最后期限不切实际
客户抵制
……
Notes: 第四个P项目Project要求项目管理者要采用确保软件团队能成功的方式来组织项目。Reel提供了确保项目组织成功的五个部分，第一个是在正确的基础上开始工作，首先正确理解要解决的问题，然后为每个项目参与者设定现实的目标和期望；第二个是保持动力，不仅仅在项目开始的时候热情澎湃，还要在项目过程中采取激励等措施让团队人员保持稳定和激情。第三是跟踪进展，进行软件质量保证以及项目进度检查。第四是进行良好决策，应该保持项目的简单性，尽可能使用商用成品软件或现有构件，识别并避免显而易见的风险，第五是事后分析，累积项目经验，优化项目管理知识。这五个部分也代表了项目不同阶段应该要注重的管理要点。如果项目出现：不了解客户需求、产品范围定义不清楚、变更管理不好、最后期限不切实际、客户抵制等危险信号，项目管理者就可以利用Reel的方法来检查项目管理问题并改善项目管理效果。

## Slide 11: 8.2.软件度量概念及面向规模的度量
软件度量的目的
软件度量的内容
软件度量的方法
面向规模的度量
Notes: 本小节包括从软件度量的目标、软件度量的内容、软件度量的方法、面向规模的度量方法这几个方面。

## Slide 12: 8.2.1.软件项目度量的目的
当你能够度量你所说的事物，并能用数字表达它时，你就对它有了一定了解；反之，如果不能测量他，也不能用数字表达，就说明你对它的了解还不深入，不能令人满意
软件项目管理的成熟化也需要度量与数字化，目的是持续改进软件过程，并用于项目估算、质量控制、生产率评估等。
Notes: 在物理学界，有一个说法是，当你能够度量你所说的事物，并能用数字表达它时，你就对它有了一定了解；反之，如果不能测量他，也不能用数字表达，就说明你对它的了解还不深入，不能令人满意。软件工程界也接受了这样的观点。软件项目管理的成熟化也需要度量与数字化，目的是持续改进软件过程，并用于项目估算、质量控制、生产率评估等，并在项目过程中起到辅助决策的作用。

## Slide 13: 8.2.2. 软件项目度量的内容
生产率度量
  项目工作量
  项目周期
  项目成本
质量度量
  产品发布之前发现的缺陷数
  产品发布后用户报告的缺陷数
  产品的运行速度
  ……
行业及组织的历史数据是软件项目度量的基础
Notes: 软件度量的内容主要包括两个方面，一方面是对软件生产率的度量，这包括对项目工作量、项目周期、项目成本等方面的度量，另一方面是对软件质量的度量，比如产品发布之前发现的缺陷数、产品发布后用户报告的缺陷数、产品的运行速度、可存储的容量、一段时间内累积无效服务时间等。在项目的初期，根据经验对当前软件项目的工作量和时间进行估算，随着项目的进展，将实际花费的工作量和时间与最初估算的工作量和时间进行对比，用于监控与调整项目的进展。无论是生产率度量还是质量度量，由于软件是人脑的创造性工作，不是流水线上提前完全确定可知的作业时间和工作量，这要求我们在进行项目度量时要以行业及组织的历史数据作为软件项目度量的基础。

## Slide 14: 8.2.3. 软件项目度量的方法
面向规模的度量
面向功能点的度量
面向对象的度量
面向用例的度量
Notes: 软件项目度量的方法包括面向规模的度量、面向功能点的度量、面向对象的度量、面向用例的度量等方法，其中常用的是前两种，面向规模的度量和面向功能点的度量，我们也重点介绍这两种度量方法，有兴趣的同学可以自行学习了解面向对象的度量和面向用例的度量。

## Slide 15: 8.2.4.面向规模的度量：概念
通过对质量和（或）生产率的测量进行规范化而得到的，这些测量是根据开发过的软件的规模得到的。
千行代码（ KLOC ）： 这些代码指的是源代码，通过源代码的行数来直观度量一个软件程序有多大规模
  生产率（PM）：PM = L / E, L表示代码总量(单位：KLOC)，E表示软件工作量(单位：人月)
Notes: 下面我们学习面向规模的软件项目度量方法。面向规模的度量方法是通过对质量和（或者）生产率的测量进行规范化而得到的，这些测量时根据开发过的软件的规模得到的。下面介绍面向规模度量的一些指标：千行代码（ KLOC ）： 这些代码指的是源代码，通过源代码的行数来直观度量一个软件程序有多大规模，由于任何程序语言都是由代码行或者说代码语句组成的，所以代码行是能够直接计数的，千行代码就是指一千行程序语句；生产率（PM）：PM = L / E, L表示代码总量(单位：KLOC)，E表示软件工作量(单位：人月，人月的意思是指一个人做一个月，是项目参与人数与工作月数的成绩，2个人做一个月是2个人月，1个人做两个月也是2个人月)。

## Slide 16: 8.2.4.面向规模的度量：概念
  每千行代码的平均成本（ CKL ）：CKL = S / L，S为软件项目总开销 ， L表示代码总量(单位：KLOC)
  代码出错率（EQRl）：EQRl = Ne / L，Ne表示代码出错的行数， L表示代码总量(单位：KLOC)
  文档与代码比（Dl）：Dl = Pd / L，Pd表示文档页数， L表示代码总量(单位：KLOC)
Notes:   每千行代码的平均成本（ CKL ）：CKL = S / L，S为软件项目总开销，单位可以是任何货币单位，如元、万元等 ， L表示代码总量(单位：KLOC)；代码出错率（EQRl）：EQRl = Ne / L，Ne表示代码出错的行数， L表示代码总量(单位：KLOC)；文档与代码比（Dl）：Dl = Pd / L，Pd表示文档页数， L表示代码总量(单位：KLOC)

## Slide 17: 8.2.4. 面向规模的度量：示例
项目 | 代码行数（KLOC） | 工作量（人月） | 成本 （万元） | 缺陷代码行数 | 文档页数 | 人员
A | 12.1 | 24 | 168 | 134 | 29 | 3
B | 27.2 | 62 | 440 | 321 | 1224 | 5
C | 20.2 | 43 | 314 | 256 | 1050 | 6
生产率（PM）= 12.1/24 = 0.51
每千行代码的平均成本（ CKL ）= 168/12.1=13.9
代码出错率（EQRl）=134/12.1= 11.1 ，文档与代码比（Dl）=29/12.1=2.4
以项目A为例：
Notes: 这个表列出A,B,C三个项目的代码行数、工作量、成本、缺陷代码行数、文档页数、人员这几个度量指标。以项目A为例：生产率（PM）= 12.1/24 = 0.51人月；
每千行代码的平均成本（ CKL ）= 168/12.1=13.9；代码出错率（EQRl）=134/12.1= 11.1 ，文档与代码比（Dl）=29/12.1=2.4

## Slide 18: 8.2.4. 面向规模的度量：优缺点
  优点
      简单易行，自然直观
缺点
    依赖于程序设计语言的表达能力和功能
    软件开发初期很难估算出最终软件的代码行数
    对精巧的软件项目不合适
Notes: 面向规模的度量方法具有优点，也有缺点。优点是这种方法简单易行，直观自然，原因是LOC是所软件开发的输出，并且容易计算，且现有很多软件估算模型都是使用LOC或KLOC作为关键输入。缺点是它依赖于程序设计语言的表达能力和功能，同一个软件功能，采用不同程序语言开发会有不同的代码行数；另外，在软件开发初期很难估算出最终软件的代码行数。还有，这种根据代码行数判断工作复杂度的方式对要求设计精巧的软件项目不合适，比如有些需要高级数学能力的算法虽然代码行不多，但其难度很大，工作量、时间和成本都不是能简单用代码行数可以判断的。

## Slide 19: 8.3.面向功能的度量
面向功能度量的概念
功能点法计算公式
UFC相关五类组件
复杂性调节因素
面向功能的度量优缺点
Notes: 本小节包括面向功能度量的概念、功能点法计算公式、UFC相关五类组件、复杂性调节因素、面向功能的度量优缺点几个方面

## Slide 20: 8.3.1. 面向功能的度量概念
用软件的功能表示软件的规模
应用最广泛的是功能点（Function Point, FP）法
项目开发初期就可估算出
功能点计算目前主要基于经验公式
Notes: 面向功能的软件度量基本思想是用软件的功能表示软件的规模，软件包含的功能越多，软件的规模越大。应用最广泛的是功能点（Function Point, FP）法，前面小节讲的面向规模的度量是以代码行作为度量软件规模的基本单元。而功能点法以功能点作为度量软件规模的基本单元。由于是以功能点作为度量依据，这种方法容易在项目开发初期就可估算出 ，但和面向规模的度量类似，功能点计算仍然要基于经验公式。以发生过的历史项目数据作为度量的参考。

## Slide 21: 8.3.2. 功能点计算方法
FP = UFC×TCF = UFC × (0.65 + 0.01×Fi)
  UFC (Unadjusted Function Component) : 未调整功能点计数, 5个信息量的“加权和”
  TCF (Technical Complexity Factor): 技术复杂度因子
  Fi: 14个因素的“复杂性调节值” (i =1..14)
  0.65, 0.01都是经验常数，现在由国际组织根据大量项目跟踪分析获得。
Notes: 一个系统功能点个数有计算公式，FP = UFC×TCF = UFC × (0.65 + 0.01×Fi)，其中UFC (Unadjusted Function Component) 是未调整功能点计数,它是5个功能组件的“加权和”，TCF (Technical Complexity Factor)是技术复杂度因子，TCF=0.65 + 0.01×Fi，其中Fi: 14个因素的“复杂性调节值” (i =1..14)。0.65, 0.01是根据历史数据总结的经验常数。需要注意的是，这里的功能点不是指的软件需求分析文档里面定义的软件功能，比如一个登录功能或者一个订单管理功能，而是一个软件规模的计量单位，一个登录功能可能有4个功能点计数，一个订单管理功能可能有40个功能点计数。

## Slide 22: 8.3.3. UFC相关的五类组件
内部逻辑文件（ILF, Internal Logical Files ）
  一个用户可识别的逻辑相关的数据组，它在应用程序边界内，由用户输入来维护
  它可能是某个大型数据库的一部分或是一个独立的文件
外部接口文件（EIF, External Interface Files）
  一个用户可识别的逻辑相关的数据组，但只能被引用，且数据完全存于软件外部，由另一个应用程序进行维护
  是机器可读的全部接口（如磁盘或磁带上的数据文件）
  是另一个应用程序的内部逻辑文件
Notes: 前面提到UFC表示未调整功能点计数,它是5个功能组件的“加权和”，这五个功能组件分别是内部逻辑文件ILF，外部接口文件EIF，外部输入EI，外部输出EO，外部查询EQ。其中内部逻辑文件（ILF, Internal Logical Files ）表示一个用户可识别的逻辑相关的数据组，它在应用程序边界内，由用户输入来维护，它可能是某个大型数据库的一部分或是一个独立的文件，之所以叫内部逻辑文件，一方面表示它是文件形式，比如数据库表，另一方面表示它是所开发系统中的文件，比如是一个学生管理系统中的Student表，而不是后勤管理系统中的某个数据库表。外部接口文件（EIF, External Interface Files）是一个用户可识别的逻辑相关的数据组，但只能被引用，且数据完全存于软件外部，由另一个应用程序进行维护。它是机器可读的全部接口（如磁盘或磁带上的数据文件），是另一个应用程序的内部逻辑文件。正好和内部逻辑文件ILF相反，这类文件存在于所开发的软件系统外部，通过接口访问，比如学生管理系统通过接口访问了后勤管理系统中的校车时刻表。

## Slide 23: 8.3.3. UFC相关的五类组件
外部输入（EI, External Input）
  来自于软件外部的数据输入
  控制信息(不更新ILF) / 业务逻辑信息（更新ILF）
  可来自于一个数据输入屏幕或其他应用程序。
外部输出（EO, External Output）
  经过处理的数据，由程序内部输出到外部
  从ILF、EIF中取出数据经过一定的组合、计算后得出的输出数据, 如生成报表, 派生数据, 可能更新ILF
用户查询（EQ, External Query）
  一个输入输出的组合过程，从一个或多个ILF、EIF中取出数据输出到程序外部
  输入过程不更新ILF，输出过程不进行任何数据处理
Notes: 外部输入（EI, External Input）来自于软件外部的数据输入，它或者是控制信息(不更新ILF)或者是业务逻辑信息（更新ILF），可来自于一个数据输入屏幕或其他应用程序。典型的操作是通过系统向数据库表新增一条记录，但这个新增记录可能来自于人通过界面手动录入的，也可能是通过程序导入到系统中的。外部输出（EO, External Output）是将经过处理的数据，由程序内部输出到外部，它从ILF、EIF中取出数据经过一定的组合、计算后得出的输出数据, 典型如生成报表, 错误消息、派生数据等,并可能更新ILF。它不对报告中的单独数据项进行计数。用户查询（EQ, External Query）是一个输入输出的组合过程，从一个或多个ILF、EIF中取出数据输出到程序外部，输入过程不更新ILF，输出过程不进行任何数据处理，比如在学生管理系统中查询某个学号的学生信息，在界面上输入学号，系统返回符合学号的学生信息。

## Slide 24: 8.3.3. UFC相关的五类组件
过程
用户（人或应用）
EI
EO
EQ
EI：External Input（外部输入）
EO：External Output （外部输出）
EQ：External Query （外部查询）
ILF：Internal Logical File （内部逻辑文件）
EIF：External Interface File （外部逻辑文件）
ILF
EIF
系统边界
逻辑信息存储组件
事务组件
Notes: 这个图形象地显示了UFC五类功能要素在一个系统中的关系，虚线矩形框表示一个软件功能或者子系统或者系统，它有自己的边界，系统内有执行软件功能的过程，还有内部逻辑文件ILF，而EIF位于系统边界外，与过程进行交互。用户（人或者应用）也在系统边界之外，它和过程之间进行EI、EO、EQ这三类操作。同时也就表示在功能点法中，所有对系统的操作都分为EI、EO、EQ三类。此外，ILF和EIF也称为逻辑信息存储组件，EI、EO、EQ统称为事务组件。

## Slide 25: 8.3.3. UFC相关的五类组件
功能组件复杂度加权因子表
功能组件类型 | 简单 | 中等 | 复杂
外部输入数（EI） | 3 | 4 | 6
外部输出数（EO） | 4 | 5 | 7
外部查询表（EQ） | 3 | 4 | 6
内部逻辑文件数（ILF） | 7 | 10 | 15
外部接口文件数（EIF） | 5 | 7 | 10
Notes: EI,EO,EQ,ILF和EIF这五类组件还有一个复杂度因子，以表示其组件是简单的，复杂的，还是中等的。这个表列出了五类组件复杂度在简单、中等和复杂三种类型下的加权因子取值，其中外部输入数EI分别是3、4、6，外部输出数EO分别是4、5、7，外部查询表EQ是3、4、6，这三种事务组件以EO的加权因子最高，这可以理解，因为类似于报表等外部输出一般要访问多张数据表，做比较复杂的逻辑处理。内部逻辑文件数ILF的加权因子分别是7、10、15，外部接口文件数EIF分别是5、7、10，也表明维护系统内的逻辑文件工作量更加多一些。

## Slide 26: 8.3.4. UFC的计算方法
  外部输入EI数×加权因子(简单=3,平均=4,复杂=6)
  外部输出EO数×加权因子(简单=4,平均=5,复杂=7)
  外部查询EQ数×加权因子(简单=3,平均=4,复杂=6)
  内部逻辑文件ILF数×加权因子(简单=7,平均=10,复杂=15)
  外部接口EIF数×加权因子(简单=5,平均=7,复杂=10)
UFC ＝ 上述计算值的总和（加权和）
Notes: 在获得每类功能组件的加权因子后，将每类功能组件计数乘以其加权因子，然后再将五类功能组件计数进行求和运算，就得到了UFC的值。

## Slide 27: 8.3.5. UFC计算例子
假设每个功能要素的复杂度都是平均的。若有一个由25个数据登记表、15个报告、10个外部查询、 20个逻辑内部表单和5个接口文件组成的学生管理系统，其未调整功能点计数为：
UFC ＝（25x4） +（15x5）+（10x4）+（20x10）+ （5x7） ＝ 450（个功能点）
Notes: 这里举个例子，假设每个功能组件的复杂度都是平均的。若有一个由25个数据登记表（ILF）、15个报告（EIF）、10个外部查询、 20个逻辑内部表单和5个接口文件组成的系统，其未调整功能点计数为： UFC ＝（25x4） +（15x5）+（10x4）+（20x10）+ （5x7） ＝ 450（个功能点）

## Slide 28: 8.3.6. 14个复杂性调节因素Fi
  系统需要可靠的备份和复原吗？
  系统需要数据通信吗？
  系统有分布处理功能吗？
  性能很关键吗？
  系统是否运行在既存的、高度实用化的操作系统环境中？
  系统需要联机数据项吗？
  联机数据项是否在多屏幕或多操作之间进行切换？
复杂性调节因素值Fi
0-没有影响
1-偶有影响
2-轻微影响
3-平均影响
4-较大影响
5-严重影响
Notes:   除UFC外，还有14个复杂性调节因素，被统一表示为Fi，i=1…14，Fi的取值可以为0~5，0-没有影响，1-偶有影响，2-轻微影响，3-平均影响，4-较大影响，5-严重影响。14个复杂性调节因素分别为系统需要可靠的备份和复原码？系统需要数据通信吗？系统有分布处理功能吗？性能是临界状态吗？系统是否在一个紧张使用的操作系统下运行？系统需要联机数据项吗？联机数据项是否在多屏幕或多操作之间进行切换？

## Slide 29: 8.3.6. 14个复杂性调节因素Fi
  需要联机更新主文件吗？
  输入、输出、查询和文件很复杂吗？
  内部处理复杂吗？
  代码需要被设计成可重用吗？
  设计中需要包括转换和安装吗？
  系统的设计支持不同组织的多次安装吗？
  应用的设计方便用户修改和使用吗？
复杂性调节因素值Fi
0-没有影响
1-偶有影响
2-轻微影响
3-平均影响
4-较大影响
5-严重影响
FP = UFC × (0.65 + 0.01×Fi)
Notes:   需要联机更新主文件吗？输入、输出、查询和文件很复杂吗？内部处理复杂吗？代码需要被设计成可重用吗？设计中需要包括转换和安装吗？系统的设计支持不同组织的多次安装吗？应用的设计方便用户修改和使用吗？把所有的Fi确定后，就可以通过FP = UFC × (0.65 + 0.01×Fi)这个公式来计算整个系统最后功能点个数了。

## Slide 30: 8.3.7. 面向功能的度量：优缺点
优点
  与程序设计语言无关, 在开发前就可以估算出软件项目的规模
不足
  没有直接涉及算法的复杂度，不适合算法比较复杂的软件系统；
  功能点计算主要靠经验公式，主观因素比较多
Notes: 面向功能的度量也有优缺点。优点是与程序设计语言无关, 在开发前就可以估算出软件项目的规模。不足是没有直接涉及算法的复杂度，不适合算法比较复杂的软件系统，这一点在将所有事物操作都归并到EI,EO,EQ三类这个限制就能看出来，这种归类方法主要是针对管理型应用系统，对于算法型和科学计算型系统，可能一个EO或者EQ的算法需要的技术能力很高，即使把加权因子设为复杂也无法体现其工作量，这一点与面向规模的度量也有一定相似之处；此外，功能点计算主要靠经验公式，主观因素比较多。

## Slide 31: 8.3.8. 面向功能的度量：和代码行的转换
程序语言 | 平均值 | 中值 | 低值 | 高值
C | 162 | 109 | 33 | 704
C++ | 66 | 53 | 29 | 178
ASP | 86 | 83 | 20 | 184
HTML | 43 | 42 | 35 | 53
Java | 63 | 53 | 9 | 214
Javascript | 58 | 63 | 42 | 75
SQL | 40 | 37 | 7 | 110
一个功能点所需的代码行粗略估算
Notes: 针对面向规模的度量和面向功能的度量，根据不同编程语言，人们总结了一个映射表，粗略估算了在不同编程语言环境下一个功能点所需的代码行，并定义了低值、高值、中值和平均值。从这个表也能看出来不同程序语言间代码数量比例关系。也能利用这个表进行面向规模的度量和面向功能的度量这两个度量方法之间的转换。

## Slide 32: 8.4. 软件项目估算
软件项目估算概念
三点期望值法
基于LOC的项目估算
基于功能点的项目估算
基于过程分解的项目估算

## Slide 33: 8.4.1. 软件项目估算
项目启动之前，软件团队应该估算将要做的工作、所需要的资源、成本、从开始到完成的时间，也即是对这些内容进行预测
项目度量方法为项目估算提供了依据与有效输入
尽量把估算推迟到项目的后期进行
根据已经完成的项目进行估算
概念
策略

## Slide 34: 8.4.2. 项目估算方法
基于问题分解的估算
  基于LOC
  基于功能点FP
基于过程分解的估算
基于回归分析的经验估算模型
  基于LOC
  基于功能点FP
COCOMO模型
基于分解技术的项目估算方法
基于经验的项目估算方法

## Slide 35: 8.4.3. 三点期望值法
在基于问题的分解估算方法中，通过估计最大值、最小值、最可能值的加权平均值作为期望值来估算
估计期望值=(最大值＋4×最可能值＋最小值) / 6
例如：如果估计系统X规模的最大值为100KLOC，最小值为50KLOC，最可能值为60KLOC，则其估计期望规模为(100+4×60+50)/6 = 65KLOC

## Slide 36: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算 (1/8)
软件描述(CAD软件)
  CAD图形软件可接受来自用户的二维和三维几何数据，用户通过界面与CAD软件进行交互，并控制它，该软件具有良好的人机界面设计的特征。所有的几何数据及其支持信息存放在数据库中。开发设计分析模块，以产生所需的输出，这些输出将显示在各种不同的图形化设备上。软件在设计中要考虑与外设进行交互并控制它们，包括鼠标、数字化仪、打印机等。

## Slide 37: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算 (2/8)
软件子系统划分
  图形用户界面及其控制机制（UICF）
  二维几何分析（2DGA）
  三维几何分析（3DGA）
  数据库管理（DBM）
  图形显示（CGDF）
  外设控制(与打印机、数字化仪、扫描仪的接口) （PCF）
  设计分析子系统（DAM）

## Slide 38: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算(3/8)
基于LOC的估算：估算出各个子系统的代码行，例如三维几何分析功能的代码行估算范围为：
  乐观值a：4600
  可能值m：6900
  悲观值b：8600
  估算值： e = (a + 4m + b)/6 = 6800

## Slide 39: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算(4/8)
子系统 | 代码行
图形用户界面及其控制机制 | 2 300
二维几何分析 | 5 300
三维几何分析 | 6 800
数据库管理 | 3 350
计算机图形显示 | 4 950
外设控制(与打印机、扫描仪等的接口) | 2 100
设计分析子系统 | 8 400
合计 | 33200

## Slide 40: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算(5/8)
历史数据
  平均生产率PM: 620 LOC/PM(620行代码/人月)
  每个人月的成本 C = 8000￥
估算项目成本和工作量
  估算工作量 = 总代码行/PM= 33200/620=54人月
  估算成本 = 估算工作量 ×每个人月的成本 = 54人月× 8000 = 43 2000￥
Notes: E表示软件工作量(单位：人月)

## Slide 41: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算(6/8)
基于功能点估算：
Step1: 估算功能点
信息域 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 | 估算计数 | 加权因子 | FP计数
输入数 | 20 | 24 | 30 | 24 | 4 | 96
输出数 | 12 | 15 | 22 | 16 | 5 | 80
查询数 | 16 | 22 | 28 | 22 | 4 | 88
文件数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 40
接口数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14
总计 |  |  |  |  |  | 318

## Slide 42: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算(7/8)
Step2: 计算复杂度调整因子
因子 | 值
备份和复原 | 4
数据通信 | 2
分布式处理 | 0
关键性能 | 4
操作环境 | 3
联机数据输入 | 4
多屏幕输入切换 | 5
因子 | 值
联机更新主文件 | 3
信息域值复杂性 | 5
内部处理复杂性 | 5
软件重用 | 4
转换和安装 | 3
多次安装 | 5
方便修改 | 5
复杂度调节因子 | 1.17

## Slide 43: 8.4.4. 案例：基于问题分解的估算(8/8)
计算出FP的估算值
  FP = (0.65 + 0.01×Fi)×CT = 372
历史数据
  平均生产率 6.5 FP/PM
  每个人月的成本 C = 8000￥(平均月薪)
估算成本和工作量
  工作量 58人月（基于LOC的估算值54人月 ）
  成本 457000￥（基于LOC的估算值43 2000￥ ）
Step3: 计算成本与工作量

## Slide 44: 8.4.5. 基于过程分解的估算
活动 | 客户沟通 | 策划 | 风险分析 | 工程 |  | 构造发布 |  | 客户评估 | 合计(人月)
任务→ |  |  |  | 分析 | 设计 | 编码 | 测试 |  | 
功能↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UICF |  |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 5.0 | n/a | 8.4
2DGA |  |  |  | 0.75 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | n/a | 7.35
3DGA |  |  |  | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | n/a | 8.5
CGDF |  |  |  | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | n/a | 6.0
DBM |  |  |  | 0.5 | 3.0 | 0.75 | 1.5 | n/a | 5.75
PCF |  |  |  | 0.25 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | n/a | 4.25
DAM |  |  |  | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | n/a | 5.0
合计 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 20.50 | 4.5 | 16.5 |  | 46.0
工作量 | 1% | 1% | 1% | 8% | 45% | 10% | 36% |  | 

## Slide 45: 8.5. 基于经验的软件估算
基于回归分析的经验估算模型
基本COCOMO模型公式及计算方法
中间COCOMO模型公式及计算方法
Notes: 1958, John W. Tukey, The Teaching of Concrete Mathematics，发表在JSTOR

## Slide 46: 8.5.1.基于回归分析的经验估算模型
通过对以往软件项目中搜集的数据进行回归分析而导出
E=A+B×(ev)C
其中A、B、C是经验常数，E是工作量（人月），ev是估算变量（LOC或功能点）
面向规模的回归分析经验估算模型
E=5.2×(KLOC)0.91 Walston-Felix模型
E=5.5+0.73×(KLOC)1.16 Bailey-Basili模型
E=3.2×(KLOC)1.05 Boehm简单模型
E=5.288×(KLOC)1.047 Doty模型，用于KLOC>9的情况

## Slide 47: 8.5.1. 基于回归分析的经验估算模型
E=A+B×(ev)C
其中A、B、C是经验常数，E是工作量（人月），ev是估算变量（LOC或功能点）
面向功能点的回归分析经验估算模型
E=-91.4+0.355FP Albrecht和Gaffney模型
E=-37+0.96FP Kemerer模型
E=-12.88+0.405FP 小型项目回归模型

## Slide 48: 8.5.2. COCOMO经验估算模型——概述
COCOMO模型？
  COCOMO是指COnstructive COst MOdel，构造性成本模型，Boehm于1981年提出，用于对软件开发项目的规模、成本、进度等方面进行估算
  COCOMO模型是一个综合经验模型，模型中的参数取值来自于经验值，并且综合了诸多的因素、比较全面的估算模型
  在欧盟国家应用较为广泛

## Slide 49: 8.5.2. COCOMO经验估算模型——模型层次
COCOMO模型的层次 － 支持不同的阶段
  基本COCOMO模型
    系统开发的初期，估算整个系统的工作量(包括维护)和软件开发和维护所需的时间
  中间COCOMO模型
    估算各个子系统的工作量和开发时间
  详细COCOMO模型
    估算独立的软构件，如各个子系统的各个模块的工作量和开发时间

## Slide 50: 8.5.3. COCOMO经验估算模型——基本模型
基本COCOMO模型
  E = a  (KLOC)b ; E是工作量(人月) ，a和b是经验常数
  D = c  Ed ;D是开发时间(月) ，c和d是经验常数
  其中，a,b,c,d为经验常数，其取值见下表
软件类型 | a | b | c | d | 适用范围
组织型 | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | 各类应用程序
半独立型 | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | 各类编译程序等
嵌入型 | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32 | 实时软件、OS等

## Slide 51: 8.5.4. COCOMO经验估算模型——中间模型
中间COCOMO模型
  E = a  (KLOC)b  EAF
  其中，E表示工作量(人月)，EAF表示工作量调节因子，a,b为经验常数，其取值见下表
软件类型 | a | b
组织型 | 3.2 | 1.05
半独立型 | 3.0 | 1.12
嵌入型 | 2.8 | 1.20

## Slide 52: 8.5.2. COCOMO经验估算模型——影响因子
EAF的取值(考虑15个因素)
  软件产品属性(3)：软件可靠性，软件复杂性，数据库的规模
  计算机属性(4)：程序执行时间，程序占用内存大小，软件开发环境的变化，软件开发环境的响应速度
  人员属性(5)：分析员能力，程序员能力，领域经验，开发环境的经验，程序设计语言的经验
  项目属性(3)：软件开发方法的能力，软件工具的数量和质量，软件开发的进度要求

## Slide 53: 8.5.2. COCOMO经验估算模型——影响因子的取值
EAF的取值(范围)
  很低、低、正常、高、很高、极高
  Boehm建议取值范围[0.70-1.66]
  EAF的计算＝Fi ( i=1..15)
调节因子及其取值由统计结果和经验决定，不同的软件开发组织在不同的时期可能会有不同的取值

## Slide 54: 8.5.2. COCOMO经验估算模型——案例分析
案例分析：用基本COCOMO模型估算项目的工作量、开发时间和参加项目开发的人数
  CAD软件：目标代码行33.2KLOC，属于中等规模，半独立型，因而a = 3.0, b = 1.12, c = 2.5, d = 0.35
  E = 3.0*(33.2)1.12 =152 PM
  D = 2.5*(152)0.35 = 14.5 (月)
  参加项目人数N = E/D = 152/14.5 = 11(人)

## Slide 55: 8.6. 项目进度计划
项目进度计划概念
甘特图
里程碑

## Slide 56: 8.6.1. 项目进度计划概念
定义：对项目进行任务划分，定义任务之间的依赖关系，并进行时间估算和资源分配，确保以最佳的时间与成本输出满足质量要求的产品。
编制项目计划本质是一个优化问题。
项目计划编制
任务
资源
优化目标
质量要求
项目计划

## Slide 57: 8.6.1. 项目进度计划概念
不可能区域
Ed
Ed
tmin=0.75td
td
to
Ea=m(td4/ta4)
Ea=以人月为单位的工作量
td=按进度的正常交付时间
to=理想的开发时间（根据成本）
ta=实际想达到的交付时间
项目进度与成本之间是一个非线性关系
最低成本的交付时间应该为正常交付时间的两倍左右
表示软件项目工作量(成本)与开发时间之间的PNR曲线
时间
工作量

## Slide 58: 8.6.2. 项目进度计划的价值
有序、可控制地对软件项目进行管理
确保员工保持高生产率
及时交付软件产品
降低软件开发成本
提高客户满意度
及时发布产品新版本

## Slide 59: 8.6.3. 项目进度计划的可视化
显示基本的任务信息
定义并查看任务的工期、开始时间和结束时间
定义并查看任务所分配的资源的信息
可定义任务间的前后关系
甘特图
计划
实际
今天
任务1
任务2
任务3
任务4
纵轴表示任务，横轴表示时间
5.01
5.07
5.15
5.21
5.29

## Slide 60: 8.6.4. 项目进度计划的可视化-微软的Project软件
任务名称
工期
开始时间
结束时间
前置任务
资源名称

## Slide 61: 8.6.4. 项目进度计划的可视化-微软的Project软件
进度条模式

## Slide 62: 8.6.5. 里程碑
里程碑显示项目进展中的重大工作完成
里程碑不同于活动
  活动是需要消耗资源的
  里程碑仅仅表示事件的标记
需求分析
设计
08/16
11/16
测试
02/17
5/17
正式发布
编码
9/17
11/17
试运行

## Slide 63: 8.7. WBS分解与任务网络图
项目进度计划编制过程
WBS分解
任务网络图
Notes: 1958, John W. Tukey, The Teaching of Concrete Mathematics，发表在JSTOR

## Slide 64: 8.7.1. 项目进度计划编制过程
定义项目任务
估算任务所需要的时间与成本
定义任务间时序关系，形成任务网络
为项目任务分配资源（人员、设备等）
关键路径评估与监控
①
②
③
④
⑤
将项目进行分解，可形成WBS结构
以任务网络形式化与直观化表示任务及相互时序关系
编制项目进度计划的步骤
用甘特图等可视化表示项目进度计划

## Slide 65: 8.7.2. 工作分解结构WBS——定义与作用
定义：
工作分解结构（Work Breakdown Structure, WBS）是将项目按照功能或过程进行逐层分解，直到划分为若干内容单一、便于组织管理的单项工作，最终形成的树形结构示意图。
作用：
相关成员可直观了解软件项目中的各项任务（活动）
将项目分解为可管理的任务（活动）
作为项目计划与跟踪的基础

## Slide 66: 8.7.2. 工作分解结构WBS——分解模式
软件产品
子系统1
子系统2
子系统3
功能1
功能2
功能4
功能5
功能6
功能7
功能8
功能3
软件产品
项目规划
需求分析
实现
合同签订
计划编制
需求采集
需求分析
编码
测试
系统设计
概要设计
详细设计
两种分解模式
基于功能的分解
基于过程的分解

## Slide 67: 8.7.2. 工作分解结构WBS——构建原则
一个任务只应该在WBS中的一个地方出现
WBS中某项任务的内容是其下所有WBS项的总和
一个WBS项只能由一个人责任，其他人只能是参与者
WBS必须与实际工作中的执行方式一致
应让项目团队成员积极参与创建WBS，以确保WBS的一致性
每个WBS项都必须文档化，以确保准确理解已包括和未包括的工作范围
WBS可以根据需求进行必要变更维护
WBS构建应该注意的原则：

## Slide 68: 8.7.3. 任务网络图
定义：
任务网络图是项目所有任务（活动）及其之间逻辑关系（依赖关系）的一个图解表示，并从左到右来表示项目的时间顺序。
作用：
可以分解任务以及各项任务所需要耗费的时间及成本
可以显式的描绘各个任务间的时序依赖关系

## Slide 69: 8.7.3. 任务网络图
构成：
任务网络图是一个有向权重网络图，一般用节点表示事件，弧表示任务（活动） ，弧上的权值表示任务（活动）耗费的时间
需求
分析
设计
登录注册开发
个人维护开发
登录注册测试
开始
个人维护测试
集成
测试
结束
举例：个人中心模块开发任务网络图，节点表示任务的开始，弧权重表示时间
2
5
3
5
2
2
4
3
3

## Slide 70: 8.8. 关键路径
概念
意义
可用资源对关键路径的影响
Notes: 1958, John W. Tukey, The Teaching of Concrete Mathematics，发表在JSTOR

## Slide 71: 8.8.1 关键路径——概念
关键路径（critical path） ：
在任务网络图中，从项目开始到项目完成有许多条路径，路径上所有弧权重之和最大的路径（路径最长）叫关键路径。
非关键路径（noncritical path）:
在整个任务网络图中非最长的路径都叫非关键路径。

## Slide 72: 8.8.1. 关键路径——概念
需求
分析
设计
登录注册开发
个人维护开发
登录注册测试
开始
个人维护测试
集成
测试
结束
2
5
3
5
2
2
4
3
3
任务网络图的关键路径例子（假定时间为天）
（a）此网络中有多少路径?
（b）每条路径的长度是多少?
（c） 哪一条是关键路径?
（d）完成项目的最短时间是多少?
两条：ABCDFHI, ABCEGHI
A
B
C
D
F
E
G
H
I
ABCDFHI=19天, ABCEGHI=20天
ABCEGHI
20天

## Slide 73: 8.8.2. 关键路径的意义
关键路径上任何任务（活动）的延长都会导致整个项目周期的延长
如果想缩短项目周期，就必须缩短关键路径的长度
项目经理应该随时关注关键路径上任务（活动）的完成情况以及关键路径是否发生了变化
对WBS中任务的串行与并行安排方式有指导意义

## Slide 74: 8.8.3 可用资源对项目计划与关键路径的影响
例子：
有一个停车管理软件需要开发，包含三个功能：停车位管理、停车收费管理、人员管理。
每个功能都需要经过三个活动：需求分析、系统设计、系统开发，假定这三个功能在这三个活动上花费的时间分别为（5天、4天、3天），（5天、4天、4天），（4天、5天、5天）
有三个工程师：一个需求分析员、一个软件设计师、一个程序员
如何安排此项目活动比较好？

## Slide 75: 8.8.3 可用资源对项目计划与关键路径的影响
停车位管理需求分析
开始
停车位管理系统设计
停车位管理系统开发
停车收费管理需求分析
停车收费管理系统设计
停车收费管理系统开发
人员管理需求分析
人员收费管理系统设计
人员管理系统开发
结束
5
4
3
5
4
4
5
4
5
A
B
E
H
C
F
I
D
G
J
K
此网络图的关键路径为ADGJK=14天
但不合理，因为需要三个需求分析员、三个软件设计师、三个程序员
纯并行模式

## Slide 76: 8.8.3 可用资源对项目计划与关键路径的影响
停车位管理需求分析
开始
停车位管理系统设计
停车位管理系统开发
停车收费管理需求分析
停车收费管理系统设计
停车收费管理系统开发
人员管理需求分析
人员收费管理系统设计
人员管理系统开发
结束
5
4
3
5
4
4
5
4
5
A
B
E
H
C
F
I
D
G
J
K
共有6条路径：ABEHIJK=21天，ABEFIJK=22天，ABEFGJK=23，ABCFIJK=23，ABCFGJK=24，ABCDGJK=24
此网络图的关键路径为ABCFGJK和ABCDGJK，均为24天
5
5
4
4
串并行组合模式
合理！